## Параметры и допущения
Централизованная телефония на Asterisk с выносами в кластерах
Параметры расчёта. Все прочие листы считают от этих значений — меняйте здесь, а не в самом плане.
Показатель | Значение | Откуда взято
ОСНОВАНИЕ | протокол совещания, п. 3 | «Обсудили верхнеуровневую архитектуру, решили строить централизованную на Asterisk с выносами в кластерах. По плану первый этап все за исключением Воронежа, далее Воронеж.»
Скорректированная архитектура | Савенко В. — до 05.08, выполнено | Из протокола, п. 3.
План работ | Цеховской В. — срок 20.08 | Из протокола, п. 3. Настоящий файл и есть этот план.
Архитектура | централизованная, с выносами | Центральный узел — Ростов: мастер базы, FreePBX, управление. Выносы — Нижний Новгород, Славянск-на-Кубани, Москва, Воронеж — работают узлами одного кластера: локальная регистрация телефонов и свой выход в город, при отказе площадки телефоны уходят на центральный узел.
Дата начала работ | 2026-09-07 | ДОПУЩЕНИЕ. Понедельник. Отсчёт идёт от старта работ, то есть от стадии «проект открыт». Стадии 0–4 воронки плана автоматизации (постановка задачи, оценка, согласование карточки, ВЕ, приказа) в эти 15 недель не входят и идут до них.
Длительность, недель | 15 | Два этапа подряд: 11 недель без Воронежа + 4 недели Воронеж. Этапы последовательны по решению совещания, совмещать нельзя.
Дата завершения работ | 2026-12-18 | Дата начала + 15 недель, последний рабочий день
ЭТАП 1 — все, кроме Воронежа | недели 1–11, 810 абонентов | Ростов 426 (включая Ставрополь 74), Нижний Новгород 164, Славянск-на-Кубани 140, Москва 80.
ЭТАП 2 — Воронеж | недели 12–15, 445 абонентов | Воронеж 229, Мясокомбинат 187, Калуга 29.
Пилотная площадка | Нижний Новгород | ДОПУЩЕНИЕ. Воронеж выведен во второй этап и пилотом быть не может. Из оставшихся Нижний Новгород — самый крупный (164) и единственный со своей станцией и станцией на консолидацию (ССЗ), то есть отрабатывает процедуру целиком. Москва проще: её абоненты уже в базе центрального узла.
Трудозатраты всего, ч-д | 89 | Сумма по задачам, см. лист плана
в том числе инженер кластера | 59 | Задачи 1–7 и 10. Помещается в 15 недель × 5 дней = 75 ч-д одного человека.
в том числе второй исполнитель | 30 | Задачи 8, 9, 11, 12 — консолидация мелких АТС и перенумерация. Работа организационная, идёт параллельно силами второго человека с частичной занятостью. Одним инженером весь объём в срок не выполняется — это ограничение плана, а не оценка.
Внутренняя ставка, ₽/ч-д | 11515 | Из формулы =11515*M4 в файле «План работ ДИТ 2023.xlsx», колонка «Плановая себестоимость внутренних затрат».
Плановая себестоимость внутренних затрат, ₽ без НДС | 1024835 | Трудозатраты × ставка, рассчитывается формулой
Плановая себестоимость внешних затрат, ₽ без НДС | 0 | Всё программное обеспечение бесплатное: MariaDB Galera, Asterisk, FreePBX, OSS PBX End Point Manager. Все узлы — свои виртуальные машины, закупки нет.
Абонентов в периметре | 1255 | Аудит 12 станций, docs/plan/numbering-plan.csv
Станций сейчас | 12 | Там же
Узлов кластера после внедрения | 5 | Ростов (центральный) 426, Воронеж 445, Нижний Новгород 164, Славянск-на-Кубани 140, Москва 80. Сумма 1255 сходится с аудитом.
Голосов в кворуме | 5 | Пять узлов, число нечётное — отдельный арбитр не нужен. Кластер переживает потерю двух узлов из пяти.
Кворум в конце этапа 1 | 4 | ВНИМАНИЕ. Пока Воронеж не введён, узлов четыре — число чётное. Кластер переживает потерю только одного узла, а при разрыве сети пополам ни одна половина не имеет большинства. Это состояние держится недели 8–11; если оно нежелательно, на этот период ставится арбитр garbd (1 vCPU, 512 МБ).
Серверов нужно докупить | 0 | Все узлы — свои виртуальные машины. Московский узел — ещё одна ВМ на существующих мощностях.
Размещение ВМ по хостам | проверить | КРИТИЧНО. Узлы обязаны стоять на разных физических хостах: пять ВМ на одном гипервизоре — это не отказоустойчивый кластер, а пять копий одной точки отказа. Проверяется на этапе 1 до ввода второго узла.
Снимки ВМ как резервная копия | нельзя | Откат узла на снимок возвращает его с устаревшим seqno. Такой узел вводится обратно только через prepare-clone.sh --full-resync. Резервные копии снимаются на уровне базы (mysqldump), а не гипервизора.
Резервный центральный узел отдельной машиной | нет | Не требуется: каждый вынос — клон центрального узла, FreePBX на нём уже установлен и только отключён, поэтому роль передаётся на любой рабочий вынос; процедура отрабатывается в задаче 7 учебно.
Что нужно заполнить вручную
Заказчик |  | Руководитель, от которого идёт задача. Формат «И. Фамилия».
Исполнитель |  | Инженер проекта и ответственные за задачи. Формат «И. Фамилия».
Номер приказа / внутреннего проекта |  | Присваивается при открытии проекта.
Дата протокола совещания |  | Проставить дату документа, из которого взята этапность.
IP-адреса Славянска-на-Кубани и локального PBX |  | В исходных данных аудита отсутствуют, запрашиваются в первую неделю.
Жёлтой заливкой отмечены ячейки, которые заполняются вручную.

## Приоритет1_открытые
Статус проекта | Срок проекта | Заказчик | Проект | Стадии выполнения работ | Исполнитель | ТРЗ, ч/д | Проблемы/Риски | Сентябрь 2026 |  |  |  | Октябрь 2026 |  |  |  | Ноябрь 2026 |  |  |  |  | Декабрь 2026
[8 empty] | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20
норма | 07.09.26 - 18.12.26 |  | Отказоустойчивый кластер телефонии на шесть регионов | планируется |  | 89 | 1255 абонентов на 12 станциях сводятся в кластер из 8 узлов. Два узла (Ставрополь, Москва) создаются заново — своей АТС там нет, абоненты обслуживаются из Ростова. Контрольная точка после первой площадки: тиражирование не начинается, пока Воронеж не отработает две недели без замечаний.
|  |  | 1. Подготовка: сеть, виртуальные машины, договорённости с операторами | планируется |  | 8 | RTT выше 50 мс до площадки — площадка не включается в синхронную репликацию, получает автономную АТС с транком. Отсутствие IP у Славянска-на-Кубани и локального PBX блокирует недели 7 и 10. Оператор может не дать отдельных пользователей ВАТС — тогда вынос работает через центральный узел. | bar: Сентябрь 2026 07-13 to Сентябрь 2026 14-20
|  |  | 2. Смена учётных данных и защита периметра | планируется |  | 10 | bar: Сентябрь 2026 07-13 to Сентябрь 2026 14-20
|  |  | 3. Испытательный стенд | планируется |  | 6 | bar: Сентябрь 2026 21-27
|  |  | 4. Ростов — центральный узел кластера | планируется |  | 4 | Требуется окно на перезапуск базы: новые вызовы не устанавливаются около минуты. | bar: Сентябрь 2026 28-04
|  |  | 5. Пилотный вынос — Нижний Новгород | планируется |  | 10 | Контрольная точка этапа 1. Пилот перенесён с Воронежа на Нижний Новгород: 445 абонентов Воронежа выведены во второй этап, поэтому обкатка идёт на 164 абонентах. Схема проверяется на меньшем масштабе, чем самая нагруженная площадка. | bar: Октябрь 2026 05-11 to Октябрь 2026 12-18
|  |  | 6. Тиражирование на остальные выносы этапа 1 | планируется |  | 10 | Выносы вводятся по одному, работы по площадкам не совмещаются. Регион 5 в исходных данных назван «Москва, СПб, Новосибирск» — при реальном размещении абонентов в Новосибирске площадка исключается из синхронной репликации. | bar: Октябрь 2026 19-25 to Октябрь 2026 26-01
|  |  | 7. Учебная передача роли центрального узла | планируется |  | 3 | Отдельной машины под резервный центральный узел нет: роль передаётся на один из рабочих выносов. Процедура обязана быть опробована заранее. | bar: Ноябрь 2026 02-08
|  |  | 8. Консолидация мелких АТС этапа 1 | планируется |  | 6 | bar: Октябрь 2026 19-25 to Ноябрь 2026 09-15
|  |  | 9. Перевод абонентов этапа 1 на единый план нумерации | планируется |  | 12 | Организационный поток, идёт силами второго исполнителя. Переходный период не менее месяца, старый номер остаётся рабочим. | bar: Октябрь 2026 05-11 to Ноябрь 2026 16-22
|  |  | 10. Воронежский вынос | планируется |  | 8 | САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫНОС ИДЁТ ПОСЛЕДНИМ. Плюс: к неделе 12 процедура отработана на трёх площадках. Минус: 445 абонентов — треть периметра — переводятся в конце графика, и запаса после них не остаётся. Резерв на этап 2 не заложен; если он нужен, срок сдвигается вправо, а не ужимается. | bar: Ноябрь 2026 23-29 to Ноябрь 2026 30-06
|  |  | 11. Консолидация воронежских АТС | планируется |  | 6 | Мясокомбинат — 187 абонентов, вторая по величине станция периметра. Переносится сразу после ввода воронежского выноса, в ту же неделю не совмещать. | bar: Ноябрь 2026 30-06 to Декабрь 2026 07-13
|  |  | 12. Перевод воронежских абонентов на единый план нумерации | планируется |  | 6 | bar: Ноябрь 2026 30-06 to Декабрь 2026 14-20
Статусы открытых/закрытых проектов:
|  |  | норма | отклонений по плановым срокам основных вех/трудозатратам нет
|  |  | внимание | есть вероятность отклонений по плановым срокам основных вех/трудозатратам, которые могут повлиять на изменение плановых сроков/трудозатрат проекта
|  |  | тревога | есть отклонения по плановым срокам основных вех/трудозатратам