## Параметры и допущения
Централизованная телефония на Asterisk: центр в московском ЦОД, выносы по городам
Параметры расчёта. Все прочие листы считают от этих значений — меняйте здесь, а не в самом плане.
Показатель | Значение | Откуда взято
ОСНОВАНИЕ | протокол совещания, п. 3 | «Обсудили верхнеуровневую архитектуру, решили строить централизованную на Asterisk с выносами в кластерах. По плану первый этап все за исключением Воронежа, далее Воронеж.» Уточнение: центр размещается в московском ЦОД, на обеих площадках живые узлы; остальные узлы по городам.
Архитектура | центр в ЦОД + выносы | Центр — московский ЦОД: ДВА ЖИВЫХ УЗЛА в разных залах. Оба обслуживают вызовы, московские 80 абонентов поделены поровну и прописаны друг другу резервными. Панель управления FreePBX включена только на ЦОД-1. Выносы — Ростов, Ставрополь, Нижний Новгород, Славянск-на-Кубани, Воронеж — работают узлами того же кластера: локальная регистрация телефонов и свой выход в город, при отказе площадки телефоны уходят в ЦОД.
Стойки в ЦОД | наши, залы независимы | Два узла в ЦОД действительно резервируют друг друга, а не стоят за одним вводом питания. Это условие, без которого схема резервирования не имела бы смысла.
Ждать никого не нужно | да | Площадки наши, адреса известны, стойки в ЦОД наши, SIP-пользователей ВАТС заводим сами, ПО бесплатное, машины на своей виртуализации. Закупок и внешних согласований в плане нет. Практический вывод: если график поедет, причина будет внутренней — не хватило людей, не согласовали окно, не успели с перенумерацией.
Дата начала работ | 2026-09-07 | ДОПУЩЕНИЕ. Понедельник. Отсчёт идёт от старта работ, то есть от стадии «проект открыт». Стадии 0–4 воронки плана автоматизации (постановка задачи, оценка, согласование карточки, ВЕ, приказа) в эти 15 недель не входят и идут до них.
Длительность, недель | 16 | Два этапа подряд: 11 недель без Воронежа + 4 недели Воронеж. Этапы последовательны по решению совещания, совмещать нельзя.
Дата завершения работ | 2026-12-25 | Дата начала + 15 недель, последний рабочий день
ЭТАП 1 — центр в ЦОД + все выносы, кроме Воронежа | недели 1–12, 810 абонентов | ЦОД-1 40 и ЦОД-2 40, Ростов 352, Ставрополь 74, Нижний Новгород 164, Славянск-на-Кубани 140.
ЭТАП 2 — Воронеж | недели 13–16, 445 абонентов | Воронеж 229, Мясокомбинат 187, Калуга 29.
Ставрополь получает свою АТС | да, задача 8.2 | Раньше его 74 абонента висели на ростовском сервере и зависели от канала до Ростова. Своя АТС даёт им локальную живучесть и попутно делает число узлов нечётным.
Порядок переноса центра | Ростов → ЦОД-1 → +ЦОД-2 | Вся боевая база сейчас на ростовской АТС. Сначала она вводится в кластер как первый узел (задача 4), затем клонируется в ЦОД-1 и роль мастера передаётся туда, затем ЦОД-1 клонируется в ЦОД-2 (задача 5). Ростов после этого — обычный вынос со своими 352 абонентами. Переустановки нет ни на одном шаге, откат — возврат роли на Ростов.
Пилотный вынос | Ставрополь | Порядок ввода выносов: Ставрополь (пилот), затем Нижний Новгород, затем Славянск-на-Кубани. ВАЖНО ПОНИМАТЬ: у Ставрополя нет своей станции — его 74 абонента уже в общей базе, поэтому пилот проверяет кластер, каналы и провижининг, но НЕ проверяет перенос действующей АТС с её гашением. Эта часть процедуры впервые отрабатывается на Нижнем Новгороде (задача 8.1) — её стоит пройти с тем же вниманием, что и пилот.
Оповещение техподдержки | задача 3 | До начала работ согласован порядок: кто и по какому каналу поднимается по тревоге, за какое время и что считается инцидентом. Порядок роздан всем участникам работ — иначе в первую же нештатную ситуацию искать будет некого.
КОМАНДА ПРОЕКТА | четыре человека
Руководитель | Савенко В. | Главный по проекту, указан заказчиком во всех строках плана.
Основной исполнитель | Цеховской В. | Инженер кластера. Задачи 1–9 и 12 — вся работа с кластером, переносом центра и вводом выносов.
Помощник | Кириевская Е. | Задачи 10, 11, 13, 14 — консолидация мелких АТС и перенумерация. Частичная занятость, идут параллельно основным работам.
Развёртывание и адресация | Дулепов А. | Создание клонов, установка и присвоение IP-адресов на площадках. Проставлен исполнителем в соответствующих подзадачах.
Трудозатраты всего, ч-д | 100 | Сумма по задачам, см. лист плана
в том числе инженер кластера | 70 | Задачи 1–7 и 10. Помещается в 15 недель × 5 дней = 75 ч-д одного человека.
в том числе второй исполнитель | 30 | Задачи 8, 9, 11, 12 — консолидация мелких АТС и перенумерация. Работа организационная, идёт параллельно силами второго человека с частичной занятостью. Одним инженером весь объём в срок не выполняется — это ограничение плана, а не оценка.
Внутренняя ставка, ₽/ч-д | 11515 | Из формулы =11515*M4 в файле «План работ ДИТ 2023.xlsx», колонка «Плановая себестоимость внутренних затрат».
Плановая себестоимость внутренних затрат, ₽ без НДС | 1151500 | Трудозатраты × ставка, рассчитывается формулой
Плановая себестоимость внешних затрат, ₽ без НДС | 0 | Всё программное обеспечение бесплатное: MariaDB Galera, Asterisk, FreePBX, OSS PBX End Point Manager. Все узлы — свои виртуальные машины, закупки нет.
Абонентов в периметре | 1255 | Аудит 12 станций, docs/plan/numbering-plan.csv
Станций сейчас | 12 | Там же
Узлов кластера после внедрения | 7 | ЦОД-1 40 и ЦОД-2 40 (оба живые), Ростов 352, Ставрополь 74, Нижний Новгород 164, Славянск-на-Кубани 140, Воронеж 445. Итого 1255 — сходится с аудитом.
Голосов в кворуме | 7 | Семь узлов — число НЕЧЁТНОЕ, поэтому арбитр не нужен вообще. Кластер переживает потерю трёх узлов и остаётся работоспособным при потере московского ЦОД целиком: у городов остаётся 5 голосов из 7.
Арбитр garbd | не нужен | В прежней версии плана Ставрополь оставался на ростовском сервере, узлов было шесть, и чётность приходилось добирать арбитром. Собственная АТС в Ставрополе делает число нечётным — та же виртуальная машина вместо бесполезного голоса несёт 74 абонента.
Кворум в конце этапа 1 | 6 | ВНИМАНИЕ. Без Воронежа узлов шесть — число чётное. Держится недели 11–12, закрывается вводом Воронежа. Если даже две недели такого состояния неприемлемы, на этот период ставится временный арбитр garbd.
Виртуальных машин добавить | 3 | ЦОД-1, ЦОД-2 и Ставрополь. Все — свои мощности, закупки нет. У четырёх остальных площадок машины уже есть.
Размещение ВМ по хостам | проверить | КРИТИЧНО. Узлы обязаны стоять на разных физических хостах: пять ВМ на одном гипервизоре — это не отказоустойчивый кластер, а пять копий одной точки отказа. Проверяется на этапе 1 до ввода второго узла.
Снимки ВМ как резервная копия | нельзя | Откат узла на снимок возвращает его с устаревшим seqno. Такой узел вводится обратно только через prepare-clone.sh --full-resync. Резервные копии снимаются на уровне базы (mysqldump), а не гипервизора.
Оба узла ЦОД — живые | да | ЦОД-2 не пассивная копия: он несёт вызовы наравне с ЦОД-1. Резерв, который никогда не берёт нагрузку, не проверен — поэтому 80 московских абонентов делятся по 40 на зал, и каждый зал прописан другому резервным. Отказ зала проверяется реальным трафиком, а не инструкцией.
Панель управления FreePBX | ровно на одном узле | Живой Asterisk — не второй FreePBX. Две включённые панели пишут в общую базу наперегонки. На ЦОД-2 FreePBX установлен (он клон) и выключен — включается за минуты. Переключение отрабатывается учебно в задаче 8.
Неделя 16 — предновогодняя | 21–25 декабря | ВНИМАНИЕ. На эту неделю приходится завершение перенумерации Воронежа. Люди в отпусках, проверять изменения некому. Либо старт сдвигается на неделю раньше, либо задача 13 переносится на январь.
Что нужно заполнить вручную
Номер приказа / внутреннего проекта |  | Присваивается при открытии проекта.
Дата протокола совещания |  | Проставить дату документа, из которого взята этапность.
Адресный план узлов |  | Проставить IP семи узлов: ЦОД-1, ЦОД-2, Ростов, Ставрополь, Нижний Новгород, Славянск-на-Кубани, Воронеж.
Жёлтой заливкой отмечены ячейки, которые заполняются вручную.

## План работ
| Централизованная телефония на Asterisk: центр в московском ЦОД (два зала), выносы — Ростов, Ставрополь, Нижний Новгород, Славянск-на-Кубани, Воронеж | [13 empty] | Сентябрь 2026 |  |  |  | Октябрь 2026 |  |  |  | Ноябрь 2026 |  |  |  |  | Декабрь 2026
№ | Название задачи | Категория активности | Программа | Заказчик | Плановые сроки начала | Плановые сроки завершения | Фактические/прогнозные сроки завершения | Проблема | Результат | Исполнитель | Статус | ТРЗ, ч/д | Плановая себестоимость внутренних затрат (ТРЗ), руб. без НДС | Плановая себестоимость внешних затрат, руб. без НДС | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27
ЭТАП 1 — центр в московском ЦОД и все выносы, кроме Воронежа (недели 1–12, 810 абонентов)
1 | Подготовка: ЦОД, сеть, виртуальные машины, договорённости с операторами | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Площадки не связаны между собой сетью; в ЦОД не выделены машины под центральные узлы; у площадок нет отдельных учётных записей SIP для выхода в город | VPN между ЦОД и всеми городами поднят, RTT измерен, в ЦОД выделены две ВМ в разных стойках, у каждой площадки заведён свой SIP-пользователь ВАТС | Цеховской В. | планируется | 8 | 92120 | 0 | bar: Сентябрь 2026 07-13 to Сентябрь 2026 14-20
1.1 | Утвердить единый план нумерации, разослать сотрудникам новые номера |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | План нумерации утверждён, уведомления разосланы | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 07-13
1.2 | Организовать site-to-site VPN: ЦОД — города |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  |  | Сеть между ЦОД и всеми площадками работает | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Сентябрь 2026 07-13 to Сентябрь 2026 14-20
1.3 | Замерить RTT и потери: ЦОД — каждый город и между залами ЦОД |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  | Замеры выполнены; площадки с RTT выше 50 мс исключены из синхронной репликации | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 14-20
1.4 | Собрать адресный план на семь узлов |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | Адреса всех площадок известны, план зафиксирован | Дулепов А. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 07-13
1.5 | Выделить три ВМ: две в ЦОД (разные стойки) и одну под Ставрополь |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | ВМ выделены, узлы разнесены по физическим хостам | Дулепов А. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 07-13
1.6 | Завести SIP-пользователей ВАТС на каждую площадку |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  |  | Учётные записи созданы на все площадки, включая Воронеж | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Сентябрь 2026 07-13 to Сентябрь 2026 14-20
2 | Смена учётных данных и защита периметра | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Учётные данные телефонии не менялись; журнал безопасности Asterisk не ведётся, подбор паролей не отслеживается | Пароли 444 абонентов, транков, AMI и базы данных сменены; включён журнал безопасности и блокировка подбора; восстановление из резервной копии проверено | Цеховской В. | планируется | 10 | 115150 | 0 | bar: Сентябрь 2026 07-13 to Сентябрь 2026 14-20
2.1 | Включить журнал безопасности, fail2ban, ограничить доступ к AMI |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | Попытки подбора фиксируются и блокируются | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Сентябрь 2026 07-13
2.2 | Задать порядок идентификации абонентов и перечень кодеков |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  |  | Идентификация по учётной записи, alaw первым кодеком | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 07-13
2.3 | Сменить пароли 444 абонентов |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  |  | Пароли сменены | Цеховской В. | планируется | 3 | bar: Сентябрь 2026 07-13 to Сентябрь 2026 14-20
2.4 | Сменить учётные данные транков, AMI и базы данных |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  | Учётные данные сменены | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Сентябрь 2026 14-20
2.5 | Пересобрать конфигурации телефонов |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  | Телефоны работают с новыми паролями | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 14-20
2.6 | Проверить восстановление из резервной копии на тестовой машине |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  | Копия развёрнута и проверена | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 14-20
3 | Порядок оповещения техподдержки при отклонениях | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Работы идут на боевой телефонии, но не определено, кто поднимается по тревоге и что вообще считается отклонением — договариваться об этом после первой нештатной ситуации поздно | Порядок согласован и роздан всем участникам работ: известны дежурный, канал связи, время реакции и перечень событий, по которым поднимают тревогу | Цеховской В. | планируется | 2 | 23030 | 0 | bar: Сентябрь 2026 14-20
3.1 | Определить перечень событий, по которым поднимают тревогу |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  | Зафиксированы: потеря регистраций на площадке, расхождение узлов кластера, недоступность панели управления, отказ транка в город | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 14-20
3.2 | Назначить дежурного, канал связи и время реакции; раздать порядок |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  |  | У каждого участника работ есть памятка: кому, куда и за какое время сообщать | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 14-20
4 | Испытательный стенд | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Процедуры восстановления кластера и передачи роли мастера ни разу не выполнялись | Стенд из трёх машин прошёл чек-лист приёмки: клонирование, восстановление кворума и передача роли мастера выполнены руками | Цеховской В. | планируется | 6 | 69090 | 0 | bar: Сентябрь 2026 21-27
4.1 | Развернуть тестовый мастер и клонировать его в два узла |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  | Клоны вступили в кластер, конфликтов имён узлов нет | Дулепов А. | планируется | 3 | bar: Сентябрь 2026 21-27
4.2 | Отработать передачу роли мастера между двумя узлами |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  | Процедура выполнена в обе стороны и задокументирована | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Сентябрь 2026 21-27
4.3 | Отработать восстановление кворума |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  | Кворум восстановлен вручную | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 21-27
5 | Ростовская АТС — первый узел кластера | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Вся боевая база живёт на ростовской АТС; перенести её в ЦОД без простоя можно только через кластер | Ростовская АТС работает узлом кластера без переустановки; база готова к репликации в ЦОД | Цеховской В. | планируется | 4 | 46060 | 0 | bar: Сентябрь 2026 28-04
5.1 | Снять резервную копию, перевести таблицы и запустить репликацию |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | База работает в режиме кластера, число добавочных сошлось | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Сентябрь 2026 28-04
5.2 | Выгрузить номера в общую базу и проверить |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Абоненты видны из общей базы | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 28-04
5.3 | Наблюдение до переноса центра |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  |  | Отклонений не выявлено | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Сентябрь 2026 28-04
6 | Центр в московском ЦОД: два живых узла в разных залах | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Управление и база сосредоточены на ростовской АТС — площадке без резервирования; по решению совещания центр переносится в ЦОД с копией во втором зале | Два живых узла в разных залах ЦОД обслуживают вызовы, управление на ЦОД-1; Ростов понижен до выноса, 80 московских абонентов поделены между залами | Цеховской В. | планируется | 10 | 115150 | 0 | bar: Октябрь 2026 05-11 to Октябрь 2026 12-18
6.1 | Клонировать ростовскую АТС в ЦОД-1, расшить клон в узел |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | ЦОД-1 в кластере, синхронизирован | Дулепов А. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 05-11
6.2 | Передать роль мастера с Ростова на ЦОД-1 |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  | FreePBX и управление работают из ЦОД-1 | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 05-11
6.3 | Клонировать ЦОД-1 в ЦОД-2 (второй зал), расшить клон в узел |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | ЦОД-2 в кластере, узлов три — кворум нечётный | Дулепов А. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 12-18
6.4 | Сделать ЦОД-2 живым узлом: транк оператора, FreePBX оставить выключенным |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | ЦОД-2 несёт вызовы наравне с ЦОД-1; панель управления включена ровно на одном узле | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 12-18
6.5 | Понизить Ростов до выноса, поделить 80 московских абонентов между залами |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  | По 40 абонентов на зал, каждый зал прописан другому резервным | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 12-18
7 | Пилотный вынос — Ставрополь | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Схема «центр в ЦОД — вынос в городе» не проверена на реальной нагрузке и канале | Ставрополь работает выносом: локальная регистрация телефонов, свой выход в город, переключение в ЦОД при отказе площадки; его 74 абонента больше не зависят от канала до Ростова | Цеховской В. | планируется | 10 | 115150 | 0 | bar: Октябрь 2026 19-25 to Октябрь 2026 26-01
7.1 | Клонировать мастер и расшить клон в вынос |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Вынос в кластере | Дулепов А. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 19-25
7.2 | Настроить межузловые транки и перенести диалплан |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Вызовы между ЦОД, Ростовом и Ставрополем проходят | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 19-25
7.3 | Подключить локальный транк оператора |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Свой выход в город работает | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Октябрь 2026 19-25
7.4 | Перевести телефоны на вынос через провижининг |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  |  | Телефоны регистрируются в Ставрополе, резервный сервер — ЦОД-1 | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Октябрь 2026 19-25
7.5 | Неделя наблюдения под реальной нагрузкой |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  | Отказ площадки и возврат отработаны, решение о тиражировании принято | Цеховской В. | планируется | 3 | bar: Октябрь 2026 26-01
8 | Учебное переключение управления между залами ЦОД | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Вызовы оба зала несут постоянно, но панель управления живёт на одном узле; её переключение не опробовано | Управление переведено в зал 2 и возвращено в зал 1 в согласованное окно; время переключения измерено и внесено в регламент | Цеховской В. | планируется | 3 | 34545 | 0 | bar: Ноябрь 2026 02-08
8.1 | Включить FreePBX на ЦОД-2, проверить управление и звонки |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  | Управление работает из зала 2, вызовы не прерывались | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Ноябрь 2026 02-08
8.2 | Вернуть управление в ЦОД-1, зафиксировать время переключения |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  | Схема в штатном состоянии, норматив записан в регламент | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Ноябрь 2026 02-08
9 | Выносы Нижний Новгород и Славянск-на-Кубани | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Обе площадки обслуживаются отдельными станциями вне кластера; на них впервые отрабатывается полный перенос с гашением старой АТС | Обе площадки работают выносами, старые станции выведены из эксплуатации | Цеховской В. | планируется | 9 | 103635 | 0 | bar: Ноябрь 2026 09-15 to Ноябрь 2026 16-22
9.1 | Нижний Новгород — 164 абонента, старая станция гасится |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  | Вынос работает, станция выведена | Дулепов А. | планируется | 5 | bar: Ноябрь 2026 09-15
9.2 | Славянск-на-Кубани — 140 абонентов, старая станция гасится |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  | Вынос работает, станция выведена; этап 1 закрыт | Дулепов А. | планируется | 4 | bar: Ноябрь 2026 16-22
10 | Консолидация мелких АТС этапа 1 | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Шесть станций на 127 абонентов дорого поддерживать и невыгодно включать в кластер отдельными узлами | Абоненты мелких станций переведены на выносы и в ЦОД, станции выведены из эксплуатации | Кириевская Е. | планируется | 6 | 69090 | 0 | bar: Октябрь 2026 26-01 to Ноябрь 2026 16-22
10.1 | Манитек, Семикаракорский, Цимлянский, Приманыческий — 73 абонента — в Ростов |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  |  | Станции выведены | Кириевская Е. | планируется | 3 | bar: Октябрь 2026 26-01 to Ноябрь 2026 02-08
10.2 | ССЗ — 39 абонентов — в Нижний Новгород |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  |  | Станция выведена | Кириевская Е. | планируется | 2 | bar: Ноябрь 2026 16-22
10.3 | Локальный PBX — 15 абонентов — в ЦОД |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  |  | Станция выведена | Кириевская Е. | планируется | 1 | bar: Ноябрь 2026 23-29
11 | Перевод абонентов этапа 1 на единый план нумерации | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-10-12 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Станции используют пересекающиеся номера, единый план невозможен без разведения конфликтов | 810 абонентов этапа 1 переведены на пятизначную нумерацию, переадресации сняты | Кириевская Е. | планируется | 12 | 138180 | 0 | bar: Октябрь 2026 12-18 to Ноябрь 2026 23-29
11.1 | Ростов и его мелкие площадки — 352 абонента |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-11-06 |  |  | Площадки переведены | Кириевская Е. | планируется | 4 | bar: Октябрь 2026 12-18 to Ноябрь 2026 02-08
11.2 | Ставрополь — 74 абонента |  |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 |  |  | Площадка переведена | Кириевская Е. | планируется | 1 | bar: Октябрь 2026 26-01 to Ноябрь 2026 02-08
11.3 | Нижний Новгород и ССЗ — 164 абонента |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-27 |  |  | Площадки переведены | Кириевская Е. | планируется | 3 | bar: Ноябрь 2026 09-15 to Ноябрь 2026 23-29
11.4 | Славянск-на-Кубани — 140 абонентов |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 |  |  | Площадка переведена | Кириевская Е. | планируется | 2 | bar: Ноябрь 2026 16-22 to Ноябрь 2026 23-29
11.5 | Москва — 80 абонентов, снятие переадресаций |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-27 |  |  | Площадка переведена | Кириевская Е. | планируется | 2 | bar: Ноябрь 2026 09-15 to Ноябрь 2026 23-29
ЭТАП 2 — Воронеж (недели 13–16, 445 абонентов)
12 | Воронежский вынос | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | Воронеж — самая крупная площадка (445 абонентов) и по решению совещания вводится отдельным этапом после всех остальных | Воронеж работает выносом; узлов семь — число нечётное, кворум не требует арбитра | Цеховской В. | планируется | 8 | 92120 | 0 | bar: Ноябрь 2026 30-06 to Декабрь 2026 07-13
12.1 | Проверить, что все шесть узлов Synced до начала работ |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  |  | Кластер здоров, расхождений нет | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Ноябрь 2026 30-06
12.2 | Клонировать мастер и расшить клон в вынос |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  |  | Вынос в кластере | Дулепов А. | планируется | 2 | bar: Ноябрь 2026 30-06
12.3 | Межузловые транки и диалплан |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  |  | Вызовы с другими площадками проходят | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Ноябрь 2026 30-06
12.4 | Локальный транк оператора |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  |  | Свой выход в город работает | Цеховской В. | планируется | 1 | bar: Декабрь 2026 07-13
12.5 | Перевести телефоны на вынос через провижининг |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  |  | Телефоны регистрируются в Воронеже, резервный сервер — ЦОД-1 | Цеховской В. | планируется | 2 | bar: Декабрь 2026 07-13
13 | Консолидация воронежских АТС | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Мясокомбинат и Калуга — 216 абонентов на двух отдельных станциях | Абоненты переведены на воронежский вынос, станции выведены из эксплуатации | Кириевская Е. | планируется | 6 | 69090 | 0 | bar: Декабрь 2026 07-13 to Декабрь 2026 14-20
13.1 | Мясокомбинат — 187 абонентов |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  |  | Станция выведена | Кириевская Е. | планируется | 4 | bar: Декабрь 2026 07-13 to Декабрь 2026 14-20
13.2 | Калуга — 29 абонентов |  |  |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  |  | Станция выведена | Кириевская Е. | планируется | 2 | bar: Декабрь 2026 14-20
14 | Перевод воронежских абонентов на единый план нумерации | развитие | Инфраструктура | Савенко В. | 2026-12-07 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 445 абонентов Воронежа и его станций используют старую нумерацию | Воронеж переведён на пятизначную нумерацию, переадресации со старых номеров сняты | Кириевская Е. | планируется | 6 | 69090 | 0 | bar: Декабрь 2026 07-13 to Декабрь 2026 21-27
14.1 | Воронеж и Мясокомбинат — 416 абонентов |  |  |  | 2026-12-07 | 2026-12-25 |  |  | Площадки переведены | Кириевская Е. | планируется | 5 | bar: Декабрь 2026 07-13 to Декабрь 2026 21-27
14.2 | Калуга — сверка: часть абонентов уже на пятизначных |  |  |  | 2026-12-21 | 2026-12-25 |  |  | Расхождений нет, переадресации сняты | Кириевская Е. | планируется | 1 | bar: Декабрь 2026 21-27
| ИТОГО по проекту | [10 empty] | 100 | 1151500 | 0